「促進數位學習國際交流---

97年度促進中小資訊科技教育國際交流與應用計畫」

壹、專案工作說明

網路技術日益發展，人際之交流互動日漸頻繁，資訊科技應用於學生的學習或交流已不可免。有鑑於國際交流之重要，本計畫擬應用ICT (Information and Communications Technology, ICT)資訊科技，加強中小學生於國際教育交流活動，期使教師及學生能運用資訊網路跨越地域之限制，活用所學以英語為溝通工具，跨越城市、國家與國外學生進行分享學習與交流，運用異國教師協同教學能力及擴展學生學習視野。

自九年一貫課程改革以來，強化國際視野與國際化教育即為重要的議題。美國、法國、日本、芬蘭與德國除了強調資訊基礎建設的普及之外，它們更注重在資訊基礎建設普及後的應用和功能的發揮。本活動經由國內外之線上交流，可幫助國際團隊主動瞭解臺灣，達成國民文化外交之目的。

一、專案目標

傳統教學受限於時空，學生皆在有限的時間及空間中採實體互動，網路普及後，教學型態有了很大的變革，資訊化教學的變革如下：

| 教學地域：封閉 ( 開放 教學方式：單一 ( 多元 學習型態：競爭 ( 合作 教材呈現：靜態 ( 動態 教材內容：穩定 ( 變化 | 學習互動：實體 ( 虛擬 學習自主：被動 ( 主動 學習來源：教室 ( 網路 學習區域：區域 ( 國際 學 習 者：個人 ( 團隊 |
| --- | --- |

基於上述資訊化教學的變革，本計畫主要目的在促進ICT應用於教學，採開放性及創意專題之導向教學方法，應用數位科技於學生跨國的互動學習，其目的說明如下：

(一)蒐集、分析與分享歐美、紐澳、新加坡、香港等地區國家之國際交流政策、模式、成果與經驗，做為國內學校國際交流之推動參考。

(二)應用數位網路之溝通互動之便捷特性，推動數位語文交流教學模式。

(三)甄選學校資訊教育與國際交流團隊，規畫與執行國際交流、國內外雙邊學校線上交流工作坊，以確保國際交流與資訊融入教學理念之貫徹。

(四)以學校之資訊教育與國際交流成果，促進ICT融入教學特色模式之建立，並將國內學校師生帶進國際舞台，增進師生之文化理解及國際視野。

(五)透過國際交流與網路平台之建置，促成國際教師社群之建立，並提高分享效益及合作可能。

貳、計畫的活動指標

本計畫期望以短程、中程、長程推動，致力於國際交流與互動，延續活動之效益，計畫目標及重點如表一。

綜合上述各組織的遠距專案學習活動，本計畫擬以課程學習的專案探討方式或任何足以帶領學生進入國際學習形組織，以系統化地提供學生參與網路國際性活動為主，並由學校教師引領組織學生參與，其計畫目標說明如下：

1.培訓青少年參與專案學習的能力，提升青少年之學習競爭力。

2.拓展青少年之國際視野，發展青少年對人文與自然的關懷，增進實踐社會福祉的意願。

3.培養青少年團隊合作的能力與精神，成為國家社會的人才。

4.促進青少年對國際文化交流的認識與興趣。

5.加強國際間教學內涵、教學活動之國際交流，增進情感及友誼。

6.強化學生的英文溝通能力，增進學生的國際觀。

表一　中長程及目標

| 期程 | 計畫目標 | 計畫重點 |
| --- | --- | --- |
| 短程 | 進行網路科技應用於國際交流與互動的應用，使學生利用遠距或線上學習資源。 | 鼓勵學生嘗試非結構式的學習模式，認識國際夥伴以自學的精神擴展學習層面，加值網路教學。 |
| 中程 | 促進校際及跨國遠距合作教學，並進行學習溝通與互動。 | 使用線上學習平台及結構式課程提供國內外學生進行合作學習，研究科技工具在教學的運用。 |
| 長程 | 參加網路國際組織，增加文化互動的機會。 並培養青少年的世界觀，使之成為健全的「網路媒體人」，進一步向國際社會引介我國文化，藉此啟發學生珍惜生命，付出關愛。 | 發展學生本能的「生命元件」運用數位科技加強與國外文化互動，並鼓勵分享成為「共享元件」。 |

參、計畫時程

本計畫擬於2008年6月開始進行「國際接軌」網路交流學習活動，計畫分三階段進行：

1.認識階段(2008.6～2008.8)

(1)發展網路應用的學習互動模式。

(2)選定合作的目的及機制。

(3)教師教學行動研究小組培訓。

2.合作階段(2008.9～2008.11)

(1)增進教學策略及方法，導向思考能力及創造力之培養。

(2)鼓勵教師進行國際交流，加強國際性合作培養教學融入資訊科技能力。

(3)營造教師互動社群分享教學心得。

3.創作階段(2008.12～2009. 2)

(1)強化以研究導向來幫助學習，測重分析與評估能力。

(2)ICT導向教學活動策略的模式建立。

(3)鼓勵參與國外創新教學活動，拓展國際視野。

肆、計畫性質及學習精神

本計畫應用數位學習的理論與學習精神，採用合作交流的觀念，互相分享ICT概念，讓時間與空間消弭於無形，發揮教育科技的最大效用，本案將計畫組織教師從事資訊科技融入教學發展工作，覓尋參與之團隊伙伴，及協助學生語言溝通；預計全國約3000所中小學，將有75所學校參與本計畫，以發揮合作學習的精神及特色來執行本案。

伍、計畫目的

1.建立中小學數位國際交流之教學模式。

2.藉由網路學習管道，並透過資訊工具交流，引進ICT教學模式。

3.透過本活動幫助國際團隊主動了解臺灣，期能達成國民文化外交之目的。

陸、活動方式

學校參與本計畫之學校可以自行決定資訊科技及網路運用於教學的方式並自行發展國外學校教師互動及交流方式。計畫擬從全國徵求75間中小學校參與，參與學校必須提出活動計畫書(格式如附件一)。為提昇計畫品質，樹立典範，計畫將從中選取20所學校給予特別之支援及輔導創造國際交流之典範，其於參與學校也將視交流成果甄選10所執行成效優良學校給予獎勵。

柒、創新教學活動方式

1.先由縣市教育局推薦(推薦表格式如附件一)，受推薦之學校需填妥學校計畫書(計畫書表格如附件二)，學校計畫書甄選通過後，開始進行創新教學模式及國際交流。

2.縣市教育局推薦期間：2008年9月1日至2008年9月19日止。

3.活動時間：自即日起2008年9月20日至2009年2月15日止。

4.創新教學活動模式：教師利用網路上各式網路工具與資源進行教材分享、引導學群討論、創造學生互動機會、教師留言、資訊化創新教學策略與分享等。

參與學校可以自行決定交流的國外學校及交流方式，將交流互動的過程記錄放置於學校網站，供全國各中小學參考。其交流方式可為；

- 部落格：建立網路部落格供國內外學生交流互動。

- 筆友：國內外學生運用e-mail相互通訊，交換生活或學習心得。

- 即時影音：國內外學校間運用即時影音交互互動或視訊會議。

- 交化參與：國內外學生文化交流，相互參訪。

- 競賽活動：舉辦網路競賽活動供不同國家學生參與競賽。

- 交換學生：與國外學校相互交換學生，分赴合作學校學習。

- 對外開課：與國外學校教學合作，由老師或學生在網路上進行開課。

- 合作學習：與國外學生進行各種課程合作學習。

- WIKI網站：建構wiki知識庫，提供兩校學生針對專有名詞擴大詮釋，例如：地震、自然科學、天氣、節慶等。

(10)其他：由各學校決定其與國外學校之交流方式。

5.教學活動需進行翻譯，以英語呈現為主。

捌、成立計畫專屬網站

為期師生各可以自由順暢互動，本計畫將建置一互動交流網站(其架構如圖一)，以中英對照編製介面，讓國內外師生皆可順利互動。網站平台提供各團隊資料上網及互動工具網站等功能，其功能簡述如下：

1.教學平台：包括課程及學員管理功能。

2.互動平台：包括文字互動、電子郵件、討論版、影音互動等功能。

3.網頁伺服器：提供各成員資料上網。

國內各創新交流團隊                               國外各學習伙伴

WWW      FTP            E-Mail      Media Service        Blog

圖一　計畫網站架構

玖、本計畫活動程序

活動全程以九個月為限，期程為2008年6月至2009年2月。

1.擬定活動計畫：

構思計畫中所有行動方案，編制團隊及經費預算。

2.訂定甄選辦法與績效指標：

甄選縣市具有優良融入教學及國際交流經驗之應用團隊20校為97年度創新教學團隊，進行創新教學活動，並於97年12月遴選10所典範學校給予獎勵，未獲典範團隊之學校仍進行國際交流活動。

3.建置網路：

建立教學互動平台提供教材分享及學生學習活動，至少須包含中文、英文版介面與相關內容，收集各縣市學校、典範團隊交流成果，並作為對外交流以及社群分享窗口，所有計畫成果需置於網站中。

4.編寫活動計畫，訂立資訊科技融入教學之活動主題：

所有參與學校，必須編寫活動計畫，及與國外伙伴訂定各團隊活動主題及時程。

5.舉辦教育訓練(9月25日至9月30日)：

於總經費中提撥典範團隊發展業務費，並舉辦5場次教育訓練，包含融入教學模式、以ICT工具進行國際交流活動、國際交流經驗分享等。協助各縣市、各團隊收集國外先進國家推動資訊教育之創新措施，評估國際資訊教育現況並比較國內外資訊教育指標，以整合「自我創新」延續的概念，促進我國ICT教育措施之國際化，並於成果報告中提供相關研究內容。

6.進行資訊科技導向之教學活動(2008年9月1日至2009年1月15日)：

每隊預計先以一個月的時間規畫全程的探索數位化教學及各項活動項目，並不時記錄學習歷程及心得。

7.發展線上研習(10月15日至10月31日)：

本計畫預計安排6次的線上演講，提供教師不定時在線上研討會中共同探討，本計畫將所有主題錄影並放至網路上，可隨時上網瀏覽。演講主題為：

(1) ICT的策略及程序。

(2)文化學習與國際理解的基本能力培養。

(3)數位化學習的環境建置及策略應用。

(4)網路上實施建構ICT的模式。

(5)中小學未來學習網絡的趨勢。

(6)中小學數位倉儲之環境建構。

12.活動歷程：

發展以ICT工具實行區域交流、教學交流之步驟、策略，協助典範團隊執行，並置於網路上，以供觀摩，也作為未來評比的標的。

13.各團隊心得分享：

各團隊成員也必需在網站或期末成果發表上對於教學心得進行口語或文字的分享。

14.舉辦國際研討會(12月19日)，暨成果展(2009年2月20日)：

舉行國際研討會，邀請至少2位國外學者以及國內學者、專家、教師約250人參與，並就各國ICT教育政策以及發展問題討論，以作為我國推動國中小ICT融入教學政策之參考依據。參考國外融入教學模式、數位教材內容並針對目前學校普遍擁有之資訊硬體設備及軟體資源，建立適合我國中小教師融入教學最佳模式至少一種。建立國際交流平台，至少須包含中文、英文版介面與相關內容，收集各縣市學校、典範團隊交流成果，並作為對外交流以及社群分享窗口，所有計畫成果需置於網站中。期末辦理1場成果展，本計畫除實體會議外，擬辦理網路國際研討會，對國內外進行成果發表，網路研討會可節省時間及空間，擴展層面遠勝於傳統研討會。

15.撰寫活動報告(2009年1月1日至2009年1月15日)：

各組擬寫活動報告將ICT運用於教學之經驗探索，分享創新教學心得。

16.期末成果發表活動 (2009年1月20日)：

獲選之典範學校必須參與1月20日的期末成果發表會，提供成功的範例模式，本計畫團隊將活動報告精緻修正後，置於教學網站上對外發表，配合活動宣傳(新聞稿)，積極推廣成效以提升計畫能見度，至少露出3次。

16.邀請專家評審：

學習活動告一段落後，將邀集學者專家進行評審，對於優秀團隊予以鼓勵，並提供量化指標及建議書，做為未來規畫與檢討指標。

17.公布績優團隊，頒獎表揚：

推廣發表，讓此ㄧ計畫之教學成果分享社會大眾，並於獎勵績優團隊。

拾、工作項目規劃

表二　工作時程規畫

| 期間 | 工作項目 | 檢核點 | 檢核指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-7月 | 蒐集國外相關內容並探究線上最佳資訊互動交流模式 | 每月25日 | 每月月報表 |
|  | 全年度細部活動規畫與討論 典範團隊指標訂定 辦理各區說明會 | 7/25 | 工作計畫書 工作指標 說明會議簽到單 |
| 8月 | 訂定典範團隊甄選規畫及辦法 訂定績效指標 | 8/25 | 甄選辦法 績效指標 |
| 7-9月 | 各校繳交計畫書(75所學校) 縣市教育局推薦學校 國際交流平台建置 | 9/25 | 各校計畫書(75所學校) 各團隊名單 團隊計畫書 完成線上交流平台 |
| 8-10月 | 網路平台經營 遴選參與計畫活動團隊 輔導團隊進行ICT教學運用輔導 | 10/25日 | 規畫線上互動模式 交流活動紀錄 由教授參與遴選委員 |
| 9-11月 | 辦理教育訓練 輔導團隊進行國際交流輔導 辦理交流活動 發佈新聞 期中審查 | 11/25 | 線上交流平台操作訓練手冊 新聞稿 辦理5場教育訓練 期中報告書 |
| 10-12月 | 篩選適合學校共擬國際化線上互動模式 與國外學校教師進行教學交流活動 各校進行ICT教學模式建立 |  | 辦理3場交流活動 每月月報表 各校線上交流計畫書 規畫線上互動模式 |
| 11-1月 | 進行國內團隊區域交流與推廣分享 訪視、評估各團隊成效 發佈新聞 | 1/25 | 各團隊訪視記錄與成果 新聞稿 |
| 12-2月 | 國際研討會 期末成果發表會 |  | 工作指標檢視 研討會報告書 成果發表會 |
| 1~2月 | 輔導典範團隊進行線上交流 期末審查 發佈新聞 | 2/25 | 結案研究報告書 計畫成果 建議書、新聞稿 |

<附件一>教育部97年度資訊融入教學創新教學團隊推薦辦法

(ㄧ)依據：97年度促進國中小資訊科技教育國際交流與應用專案計畫

(二)指導單位：教育部

(三)主辦單位：樹德科技大學

(四)計畫目的：

本計畫主要在促進ICT於教育（師生教學）應用，其目的說明如下：

1.蒐集、分析與分享歐美、紐澳、新加坡、香港等地區國家之國際交流政策、模式、成果與經驗，做為國內學校國際交流之推動參考。

2.應用ICT之便利特性，推廣國內優質數位內容至華人地區。

3.甄選學校資訊教育與國際交流團隊，規畫與執行交流、雙邊學校交流工作坊，以確保國際交流與資訊融入教學理念之貫徹。

4.以學校之資訊教育與國際交流成果，促進ICT融入教學特色模式之建立，並將國內學校師生帶進國際舞台，增進師生文化理解、國際視野。

5.透過國際交流與網路平台之建置，促成國際教師社群之建立，並提高分享效益及合作可能。

(五)推薦對象：各縣市教育局推薦3至5校在資訊融入教學表現卓越之學校、有意參與本活動之學校，亦可向該校縣市教局報名並由主管教育局自行核定是否推薦參與本計畫，各縣市教育局請於9月19日前完成推薦。

(六)獎勵：

1.所有參加學校中選出10隊為典範學校，給予業務費及國際交流輔導。

2.所有參加學校隊伍交流成果優良學校、團隊及老師將頒給獎狀，並由教育部函文縣市政府敘獎。

3.表現良好團隊將優先輔導參加國際競賽活動。

(七)資訊融入教學典範團隊審查項目：

1.國際交流學習創新（25%）。

2.學習社群建立（25%）。

3.應用優質教學網站資源與其他支援（20%）。

4.有效應用資訊科技（30%）。

(八)各縣市教育局之義務：

各縣市教育局應提供資源協助參與團隊之交流活動，並請配合編列經費補助預算，納入97及98年資訊教育細部推動計畫中。

(九)獲得交流補助典範團隊必需：

1.建立專案網站（可附掛於各校網頁下），清楚撰述計畫內容，並記錄成果。

2.依計畫切實執行ICT融入教學與國際交流活動。

3.提供課程發展、師生教學合作與交流成果之記錄。

4.同意參與成果發表並將成果置放於計畫之共同平台供分享。

(十)創新交流活動流程：

1.縣市教育局填寫推薦表。

2.各校撰寫活動計畫書，需於2008年9月25日前完成，並以E-mail寄送至計畫案聯絡人。

3.計畫案團隊甄選創新交流團隊20隊，進行教學創新交流。

4.建置活動網站(或設置網路互動工具)。

5.線上活動期間為2008年9月至2009年2月。

6.填寫活動報告並於2009年1月15日前完成上傳。

(十一)洽詢單位、人員及電話：

1.指導單位：教育部電算中心

( 諮詢事宜承辦人員：許雅婷

電子郵件地址：720202c@mail.moe.gov.tw

聯繫電話：(02)7712-9059

2.執行單位：樹德科技大學

( 計畫主持人：溫嘉榮 教授

電子郵件地址：jerome@mail.stu.edu.tw

( 計畫助理人員：吳俊賢

電子郵件地址：junkgj24@yahoo.com.tw

聯繫電話：07-6158000轉1205

3.本計畫網站網址：http://ENTERS.stu.edu.tw

縣市教育局推薦表(由縣市教育局填寫)

| 縣 市教育局中小學資訊科技教育國際交流與應用推薦表 |
| --- |
| 序號 | 學校名稱 | 學校 聯絡人 | 聯絡方式 電話與信箱 | 推薦原因 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

縣市教育局填表人：           聯絡信箱：           聯絡電話：

請將本表電子檔於2008/9/19前回寄計畫助理吳俊賢-- junkgj24@yahoo.com.tw

聯繫電話：07-6158000轉1205

本計畫網站網址：http://ENTERS.stu.edu.tw

<附件二>中小學資訊科技教育國際交流與應用－學校計畫書

(各學校填寫)

| 中小學資訊科技教育國際交流與應用－學校計畫書 |
| --- |
| 學校名稱 |  | 所在縣市 |  |
| 班級數 |  | 學生數 |  |
| 領隊教師基本資料 |
| 領隊姓名 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 行動電話 |  |
| 電子郵件 |  |
| 大學級指導教授 |
| 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 負責要項 |
| 推動資訊科技融入教學(ICT)團隊成員 |
| 姓名 | 職稱 | 任教科目 | 專長 | 負責要項 |
|  | 校長 |  |  |  |
|  | 教務主任 |  |  |  |
|  | 資訊組長 |  |  |  |
| 國內外合作單位及合作內容(現況說明) |
| 單位 | 合作內容 |
| 現有資訊設備 |
| 設備名稱 | 數量 | 說明 |
| 資訊教室 |  |  |
| 計畫目標(請簡述) |
| 學校推動資訊融入教學特色及優勢(請簡述) |
| 執行策略(請詳述) |
| 預期成效(請簡述) |
| 本計畫執行成果推廣規畫說明 |
| 推廣模式 | 參與對象 | 預計人數 | 預計時程 | 預期效益 |

請將本表電子檔於2008/9/25前回寄計畫助理吳俊賢-- junkgj24@yahoo.com.tw

聯繫電話：07-6158000轉1205

本計畫網站網址：http://ENTERS.stu.edu.tw

<附件三>典範團隊專案執行進度期中檢核項目

| 典範團隊專案執行進度期中檢核項目 |
| --- |
| 指標 | 項目 | 非常不同意 | 不同意 | 尚可 | 同意 | 非常同意 | 改善情形 | 備註 |
| 國際交流學習創新 | 是否有明確的計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 學習主軸及計畫是否 具有創新性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否把握學習重心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有明確的教學成果 (依計畫過程) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否遵循建構學習或主題探索學習的精神 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習社群建立 | 是否建立交流的目的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流目的是否明確 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師是否協助建構鷹架學習 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否所有成員都參與學習社群的經營(依計畫過程) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遇有問題或困難是否都能隨時告知對方(學習夥伴)協助一起解決問題？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 應用優質教學網站資源 與其他支援 | 是否建立明確網站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否善用網路資源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 網站上是否有明確的進程、過程或成果的顯示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否透過網站上的所有資源進行區域交流、國際交流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 區域交流、國際交流夥伴是否也樂於使用所建置的網站資源 |  |  |  |  |  |  |  |

| 典範團隊專案執行進度期中檢核項目 |
| --- |
| 指標 | 項目 | 非常不同意 | 不同意 | 尚可 | 同意 | 非常同意 | 改善情形 | 備註 |
| 有效應用資訊科技 | 是否善用資訊技術 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有效運用網站做為交流互動的工具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ICT的使用使否有助於學習 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有互動是否能有利於 ICT的應用 |  |  |  |  |  |  |  |

<附件四>典範團隊專案執行進度期末檢核項目

| 典範團隊專案執行進度期末檢核項目 |
| --- |
| 指標 | 項目 | 非常不同意 | 不同意 | 尚可 | 同意 | 非常同意 | 改善情形 | 備註 |
| 國際交流學習創新 | 是否有明確的計畫（4%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 學習主軸及計畫是否有具有創新性（4%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否把握學習重心（4%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有明確的學習成果計畫過程)（4%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否遵循建構學習或主題探索學習的精神（4%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習社群建立 | 是否建立交流的目的（2%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流目的是否明確（2%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師是否協助建構鷹架學習（2%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否所有成員都參與學習社群的經營(依計畫過程)（2%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遇有問題或困難是否都能隨時告知對方(學習夥伴)協助一起解決問題？（2%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 應用優質教學網站資源 與其他支援 | 是否建立明確網站（3%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否善用網路資源（3%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 網站上是否有明確的進程、過程或成果的顯示（3%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否透過網站上的所有資源進行區域交流、國際交流?（3%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 區域交流、國際交流夥伴是否也樂於使用所建置的網站資源（3%） |  |  |  |  |  |  |  |

| 典範團隊專案執行進度期末檢核項目 |
| --- |
| 指標 | 項目 | 非常不同意 | 不同意 | 尚可 | 同意 | 非常同意 | 改善情形 | 備註 |
| 有效應用資訊科技 | 是否善用資訊技術（7.5%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有效運用網站做為交流互動的工具（7.5%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ICT的使用使否有助於學習（7.5%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有訊息的互動是否能有利於ICT的應用（7.5%） |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

網際網路(Internet)

MSN

Skype

MMC

Mail

MSN

Skype

MMC

Mail